Prosjektbeskrivelse

Bakgrunn

Världen är i kontinuerlig utveckling. Vi ser idag att det är nödvändigt att vi alla fokuserar på cirkulär

ekonomi och att nå de globala målen för hållbar utveckling. Både svenska och norska regeringen har

tagit beslut och skapat nationella strategier för cirkulär ekonomi. På många håll i världen pågår

förberedelser för övergång till en cirkulär ekonomi. Till exempel är Norges ekonomi cirkulär till dryga

2%, medan Nederländernas är ca 25% cirkulär. (Källa: The Circularity Gap Report, Norway, The

Netherlands )

Våra organisationer är bra på att förankra och implementera nya arbetsmetoder och

utbildningsmodeller som utvecklar bedrifter. Genom att samarbeta över landsgränserna, lära av

varandra, får vi möjlighet att tillsammans utveckla och förbättra programmen med ett hållbart och

cirkulärt perspektiv.

Elever och lärare har för lite kunskap om den senaste cirkulära ekonomin, forsknings- och testbäddar

som finns inom olika ämnesområden. Skolan och UF-företagandet kommer därför att vara en viktig

arena för att hålla sig uppdaterad, söka kunskap och få praktisk utbildning och tillämpning inom dessa

ämnen.

Vi ser att UF/UB-företagande är en plattform för eleverna att själva kunna utforska, utpröva och

formulera social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet.

Vi önskar att stärka idé- och innovationsprocessen genom att tidigt föra in kunskap kring hållbarhet

och cirkulär ekonomi. Vi vill flytta fram fokus på hållbarhet till ett tidigt skede i UF-företagandet där de

bygger idén utifrån detta fokus istället för att i efterhand stämma av eventuell hållbarhet i UFföretagandet.

"Hvis du har mulighet, kan du starte en elevbedrift, eller et prosjekt som produserer varer eller

tjenester som støtter opp om bærekraftsmålene. Verden trenger unge menneskers kreativitet, ideer

og innovasjon." Delmål 9 i FNs globala mål.

Prosjektmål

Målet er å gi lærere og elever økt kunnskap om sirkulærøkonomi, slik at elevene er i stand til å drive

sirkulære ungdomsbedrifter. På lang sikt bidrar det til adferdsendring og øker kompetansen innen

sirkulærøkonomi i arbeids- og næringsliv. Vi ser ett intresse och engagemang hos de unga inom dessa

områden, men detta avspeglar sig i mindre grad i deras UB/UF-företag.

RF13.50 – www.regionalforvaltning.no

- 4 -

Vi ska skapa ett processverktyg för lärare som ger elever kunskap att praktiskt skapa innovativa och

hållbara UF-företag som blir en del av den cirkulära ekonomin. I dagsläget finns ingen samlad

information eller utbildningsmaterial om cirkulär ekonomi för våra UF-elever, trots mycket forskning

på båda sidor av gränsen kring området.

Under utveckling av prosessverktyget skall vi sammanställa, anpassa och använda aktuell forskning,

erfarenheter och utbildningsmaterial från relevanta aktörer (bedrifter/testbäddar/fagmiljøer) samt

från tidigare Interregprojekt, ex. Unga Möjligheter, Bioeconomy Region och SMICE.

Videre skal prosjektet skape nettverk og grenseoverskridende møteplasser for elever, lærere og

bedrifter/testbäddar/fagmiljøer med fokus på bærekraft og sirkulærøkonomi. På denne måten sikrer

vi at målgruppene lærer av hverandre.

Prosjektorganisering

Ungt Entreprenørskap och Ung Företagsamhet ingår i projektorganisationen. Ung Företagsamhet har

ansvar för projektledning. Dette er naturlig i forhold til finansiering og tidligere erfaring. Linn Fritzwik

har lang erfaring som prosjektleder og det er avsatt mer tid i prosjektet på svensk side. Vi har fokus på

att projektet genomförs effektivt, med god kvalitet och att projektets mål och riktning uppnås.

Projektet har en tids- och aktivitetsplan som vi utgår från.

Projektledaren leder det dagliga arbetet och är länken mellan Interregsekretariatet, och

projektgruppen. I dennes arbetsuppgifter ingår också att förbereda projektmöten samt att ha det

övergripande generella ansvaret. Projektledaren ansvarar också för rapportering och rekvisition

tillsammans med regionchef för Ung Företagsamhet Fyrbodal.

På operativ nivå finns de deltagande regionerna och den personal som är anställd i projektet. Viktigt

är också att övrig personal inom respektive region har förståelse för och kunskap om projektet för att

få kvalité.

För att nå bästa resultat och ta till vara på varandras kunskaper och erfarenheter kommer

projektmöten att genomföras löpande. Mötena kommer att förläggas i bägge deltagande regioners

länder samt via Teams.

Projektgruppen administrerar projektaktiviteter som skall genomföras gemensamt och i respektive

region, mot respektive samarbetspartners och deltagande utbildningsaktörer. Arbetet görs

kontinuerligt under hela projektperioden.

Vid projektets uppstart kommer en gemensam kommunikationsplan att tas fram. Som grund för

denna kommer respektive regions nationella kommunikationsplaner att ligga.

Kommunikationsplanen innehåller riktlinjer för hur vi delar information, kunskap och resultat under

projektets gång, både internt och externt.

Den skall även belysa hur vi kommunicerar med projektets målgrupper samt hur vi skall kommunicera

för att sprida projektets resultat.

En annan viktig del är den löpande internkommunikationen. Målsättningen är att vi, förutom de

fysiska mötena i projektgruppen, har kontinuerlig kontakt via informationsdelningsverktyg på nätet,

Teamsmöten och informationsdelning i projektgruppen.

RF13.50 – www.regionalforvaltning.no

- 5 -

Extern kommunikation kommer att ske genom fysiska möten och löpande via mail, telefon, digitala

konferenser och sociala medier. Vi kommer också löpande under projektperioden att jobba med att

nå ut i våra regionala medier och på de forum som finns hos våra samarbetspartners.

När projektet avslutats kommer också en skriftlig sammanställning och resultatrapport att göras. Den

sprids till alla involverade parter i projektet samt respektive regions kommuner, regionförbund, våra

respektive nationella organisationer och övriga aktörer i vårt nätverk.

Processverktyget kommer att spridas inom våra organisationer vid fysiska möten men även via

gemensamma webbverktyg.

Samarbeidspartnere

Vi kommer att sammanställa och använda aktuella erfarenheter och utbildningsmaterial från

relevanta aktörer och tidigare Interreg.projekt, till exempel Unga Möjligheter, Bioeconomy Region och

SMICE. Detta kommer att ske genom en iterativ process med UF-lärare och tillsammans med

aktörerna ovan som kommer delge oss uppdaterad kunskap inom ämnet i olika form - kunskapsppt:er,

cirkulär business model canvas, från skräp till skatt m.fl.

Vi är också i dialog med andra aktörer som kan hjälpa oss framåt, for eksempel FN-sambandet og

Interregprosjektet Treasource.

Målgrupper

Primärmålgruppen är lärarna. De är med på att utveckla prosessverktyget och förmedlar det vidare

till elever år efter år.

Sekundärmålgruppen är elever, som är framtidens entre- och intraprenörer och har behov av kunskap

om cirkulär ekonomi.

Projektet vänder sig också till bedrifter/tästbäddar/fagmiljøer med kompetanse innen

sirkulærøkonomi, og kobler disse med lærere og elever.

UE/UF har lang erfaring med å jobbe med disse målgruppene, og har et omfattende nettverk innen

både skole og næringsliv.

Resultat

Økt kunnskap om sirkulærøkonomi hos UB-lærere, elever og UF/UE. Fler sirkulære/bærekraftige

ungdomsbedrifter.

Ett varaktigt nettverk mellan skolor och näringsliv/testbäddar/fagmiljøer på tvers av landegrensen.

Gränsregionala nätverk för våra lärare ska vara etablerade.

Ett utvecklat processverktyg anpassat för UF-processen som ger lärare kunskap om och möjligheten

att kvalitetssäkra arbetet med cirkulär ekonomi.

Efter avslutad projektperiod ska processverktyget vara både beprövat, reviderat och utvecklat

tillsammans med lärarna. Verktøyet skal tilgjengeliggjøres gjennom UE/UF sine plattformer, slik at

flest mulig lærere kan ta det i bruk i fremtiden.

Elevernas personliga utveckling, färdigheter och attityder till hållbart och cirkulärt företagande är

stärkt och genom detta skapas fler cirkulära och hållbara företag.

Forskning visar på att etableringstakten är 50% högre på de som drivit ungdomsbedrift. På lang sikt vil

dette bidra til et mer bærekraftig og sirkulært næringsliv og samfunn.

Utvärdering ska ske fortlöpande under projekttiden både i projektgruppen men också med

deltagande parters för att skapa förutsättningar för ett kontinuerligt lärande.

Vi kommer att jobba i en iterativ process som utgår från att utveckla, utprova och utvärdera i en loop.

I första hand sker det muntligen med lärare och elever då vi i tidigare projekt sett detta som en

effektiv metod med hög svarsfrekvens (då tiden är knapp för lärare). Vi kommer även använda oss av

verktyget Webropol.

Under projektets gång ha regelbundna möten för att göra avstämningar, planera och utbyta

erfarenheter samt en sammanfattande utvärdering vid projektets slut.

Under projektperioden kommer de resultat vi jobbar fram användas och förbättras under två hela

läsår, vilket ger oss en god grund för ett bestående resultat och möjligheter för löpande utvärdering.

Målsättningen är också att arbetet skall fortlöpa även efter projektperiodens slut. På respektive

digitala plattformar kommer vi därför att synliggöra vårt processverktyg. Med lämpliga

utvärderingsmetoder blir verktyget levande och i kontinuerlig utveckling.

Langsiktige effekter

Ungt Entreprenørskap och Ung Företagsamhet har stor påverkan på utbildningsaktörer över hela

Sverige och Norge. Resultaten vill vi sprida långt utanför våra respektive regioner. Genom våra

organisationer är det kort väg ut till de flesta skolor i båda länderna. Detta säkrar fortlevnad och

spridning av det processverktyg som kommer att tas fram under projektets gång.

Varje dag träffar våra organisationer skolägare, skolledare, pedagoger och elever som jobbar med

entreprenörskap i skolan. Vi har ett stort nätverk inom närings- och arbetsliv, och vår styrka ligger i

det nära samarbetet med alla dessa aktörer. De nationella kanslierna, UE Norge samt UF Sverige

bidrar i spridningen av resultaten, genom att vi bland annat får använda deras arenor för

spridningskonferenser -för både UF-kollegor och UF-lärare.

Modellen ska utformas och presenteras i ett digitalt utbildningsmaterial som kommer leva vidare på

våra respektive plattformar. Tanken är att de gränsregionala nätverk som skapats för våra lärare ska

fortleva genom de goda kontakter samt eventuella avtal som skrivits.

Resultatet kommer också att spridas till våra medfinansiärer i projektet samt till kommunala

näringslivsenheter och företagsforum.

Genom de kunskaper unga får med sig genom projektet kommer resultaten leva vidare länge.

Bærekraftkriterier

Syftet med projektet är att främja hållbar utveckling och kunskap om cirkulär ekonomi genom

företagande och entreprenörskapsundervisning i skolan.

Att inget land klarat sina mål från förra klimatmötet 2015 visar också att det inte räcker med att sprida

information och förmedla fakta för att uppnå hållbarhet. Genom projektaktiviteter och ”learning by

doing” kommer elever att ta del av och använda kunskap om hållbarhet och cirkulär ekonomi.

Unga är framtidens entreprenörer och en hållbar tillväxt ger oss det vi behöver i dag ekonomiskt,

miljömässigt och socialt samtidigt som kommande generationer får möjlighet att tillgodose sina

behov.

Hållbar utveckling är ett ämnesövergripande tema som genomsyrar läroplanerna i både Sverige och

Norge. Vi har valt att lägga vikt på hållbarhet samt cirkulär ekonomi som ett specifikt fokusområde

både nationellt och internationellt. Hållbarhetsmål 4:7 Agenda 2030 "Senast 2030 säkerställa att alla

studerande får de kunskaper och färdigheter som behövs för att främja en hållbar utveckling, bland

annat genom utbildning för hållbar utveckling och hållbara livsstilar, mänskliga rättigheter,

jämställdhet, främjande av en kultur av fred, icke-våld och globalt medborgarskap samt

värdesättande av kulturell mångfald och kulturens bidrag till hållbar utveckling."

Vi ser att UF/UB-företagande är en plattform där elever själv utvecklar hållbara och cirkulära företag

som de kan spegla i de större företag som de får möjlighet att träffa och nätverka med under året.