PROSJEKTBESKRIVELSE 
FOR PROSJEKT «n-liTe»

Sist oppdatert: 03.11.2023

Sist oppdatert av: Per Elling Braseth-Ellingsen

- Hovedmål for prosjektet

Utvikle Hamsunsenterets evne til å bruke teknologi og digitale løsninger for å trekke folk til senteret, og til å formidle opplevelser og innhold til flere.

- Delmål for prosjektet

Programmål:

  - Styrke innovasjonskapasiteten i «Northern Periphery and the Arctic» (NPA)

  - Forsterke bærekraftig vekst og konkurranseevnen til små- og mellomstore bedrifter (SME) i NPA.

Prosjektdelmål:

- Bidra til vekst blant SME`er som utvikler eller leverer teknologi – og opplevelsesløsninger til kulturelle og litterære reiselivsaktører

- Bruke teknologi til å engasjere og tiltrekke seg unge folk som besøkende og innholdsskapere til kulturelle og litterære reiselivsaktører

- Levere innovative digitale produkter som skal fremme stedsegne kultur- og litteraturopplevelser

- Bygge kapasitet og kompetanse til digital innovasjon blant alle deltakere i økosystemet rundt kultur- og litteraturopplevelser i reiselivet.

- Bygge langsiktige nettverk for økt konkurransekraft: både innnefor politikk, administrasjon, reiselivsaktører og leverandører.

- Prosjektbeskrivelse

Prosjektet er en videreføring av forprosjektet Spot-lit: https://www.spot-lit.eu/. Hamsunsenteret var ikke en del av forprosjektet.

Hamsunsenteret ble involvert gjennom internasjonal kontakt i Nordland fylkeskommune/Bodø 2024. Søknadsdeltakelse forankret gjennom direketør i Nordlandsmuseet og direktør for Bodø2024.

Det overordnede temaet for prosjektet er så relevant som det er mulig for Hamsunsenteret: litteratur, distrikt, reiseliv, opplevelser og teknologi.

Vårt ønske er å inkorporere kunnskap, nettverk og piloter utviklet i prosjektet inn i Hamsunsenterets drift.

Fakta om prosjektet:

- Prosjektperiode: 2023 - 2026

- Prosjekteier: Western Development Commission - WDC (Irland)

- Prosjektpartnere:

  - WDC (Irland)

  - ﻿Kajaani University of Applied Sciences (Finland)

    - KAMK / Business / Clever Simualtion Entertainment team

  - Regional Council of Kainuu (Finland)

    - Regional Development

  - Visit Tórshavn (Færøyene)

  - Västerbotten County Council (Sverige)

    - Västerbotten Regional Library

  - Nordlandsmuseet (Norge)

    - Hamsunsenteret

- Prosjektleder

Lokal prosjektleder: Per Elling Braseth-Ellingsen.

- Prosjektstyring

Prosjektet er forankret i Nordlandsmuseets og Hamsunsenterets ledelse.

Overordnet prosjektleder: Mary Keaveney, WDC.

Vår representant i den overordnede styringskomiteen: Solveig Hirsch

Lokal arbeidsgruppe:

Per Elling Braseth-Ellingsen, prosjektleder

Ingrid Vagstein, formidlingsansvarlig

Line Holand, kommunikasjons- og markedsansvarlig

Marianne Lauritsen, prosjektassistent

Øvrige ressurser involveres etter behov.

Heidi Nilsson og Christian Nilsen bidrar med administrative ressurser til økonomi og rapportering.

- Interne interessenter

Prosjektet har potensial til å påvirke alle deler av driften vår – men særlig utstillingsutvikling og formidling.

Når vi skal bidra inn i utvikling av konkrete piloter og delprosjekt til lokal bruk skal det gjøres en sjekk av interessenter hver gang.

- Eksterne interessenter

Prosjektet er i stor grad rettet mot publikums opplevelse av hva Hamsunsenteret gjør og tilbyr. Alle konkrete piloter og delprosjekt må testes mot eksterne målgrupper underveis i utviklingen.

I tillegg vil vi jobbe sammen med flere leverandører i utviklingen av piloter og delprosjekt.

- Tidslinje

Andre halvår 2023:

- Prosjektoppstart og oppsett

- Innhente og systematisere kunnskap om forskning, trender og premieeksempler innenfor prosjektområdet

Første halvår 2024:

- Bygge nettverk for engasjement (unge) rundt prosjektet

- Velge ut piloter og delprosjekt som skal startes å jobbe med

- Leverandørsøk og utvalg

Andre halvår 2024:

- Aktiviteter for engasjement (unge) rundt prosjektet

- Utviklingsfase piloter og delprosjekt

- Leverandørvalg

Første halvår 2025:

- Aktiviteter for innholdsproduksjon (unge) rundt prosjektet

- Utviklings- og testefase piloter og delprosjekt

- Leverandørutvikling

Andre halvår 2025:

- Aktiviteter for innholdsproduksjon (unge) rundt prosjektet

- Implementering og bruk av piloter og delprosjekt

- Leverandørutvikling

Første halvår 2026:

- Aktiviteter for innholdsproduksjon (unge) rundt prosjektet

- Implementering og bruk av piloter og delprosjekt

- Leverandørutvikling

Andre halvår 2026:

- Evaluering og rapportering på alle deler av prosjektet

- Ressursbehov

Minimum 10 % stilling i snitt i hele perioden, men i perioder ressurser tilsvarende 40-60 % stilling. Utfyllende oversikt kommer.

- Kostnader

Se eget prosjektbudsjett.

- Finansiering

Se egen finansieringsplan.